## 別図－１ 新設工事
ＮＷ情―０―１６（４）
電力保安光通信線業務運営取扱基準 | [5 empty] | ２０２３年７月１日
別図－１ 当社が施設する電力保安光通信線 業務フロー（１/５） 新設工事
[5 empty] | 凡例 | ：必要の都度実施
業務項目 | 本社 |  | 支社 |  | 電力センター （配電）
| 情報通信部 | 配電部 | 通信センター | （配電） |  | 備考
１．計画
（1）基本計画策定 | [5 empty] | 次年度以降の工事計画
（2）基本計画情報提供 | [5 empty] | 電力センター（配電），工事規模など情報提供
| 取りまとめ |  | 資料作成
（3）供給計画資料作成・取りまとめ
２．ルート調査
（1）ルート調査協力依頼 | [5 empty] | 配電線路系統図，特殊経間図（河川横断図，橋梁添加，
|  |  | 請負付託手続など |  |  | 管路図など），ルート選定協力
(2)ルート調査実施手続
請負付託などによる
（3）ルート調査・官公署など手続資料作成
３．支持物改修計画（依頼） |  |  |  |  | 確認 | ルート調査結果報告，支持物改修依頼
（1）支持物改修依頼 | [5 empty] | 〔提出資料〕ケーブルルート図，電柱改修個所一覧表，
[5 empty] | 改修方法検討・協議 | 基別台帳（写真）
（2）支持物改修設計・協議
（3）改修予算計上
（4）改修予算申請
４．工事調整（手続）・支持物改修
（1）工事打合せ | [5 empty] | 光ケーブル工事概要，支持物改修工事概要，
工事施工方法・工程調整
（2）工事設計
請負付託・申請手続など
（3）工事実施手続 | [5 empty] | 各種許可申請手続は必要な時期までに関係部門と協議
[5 empty] | 工事施工・竣工 | または依頼により実施
（4）支持物改修
確認
（5）支持物改修完了報告
５．光ファイバケーブル工事 |  |  |  |  | 確認
（1）作業管理
（作業手順確認表，施工計画書など送付） |  |  | 請負付託による
（2）工事実施
竣工検査
（3）竣工検査
承認
確認
（4）竣工報告 | [5 empty] | 〔提出資料〕ケーブルルート図，基別台帳（写真）など
※：電柱所有者が他社の場合は，本フローに準じて，業務を遂行する。
ルート選定協議

## 別図－１ 補償金
ＮＷ情―０―１６（４）
電力保安光通信線業務運営取扱基準 |  |  |  |  | ２０２３年７月１日
別図－１ 当社が施設する電力保安光通信線 業務フロー（２/５） 補償金工事
業務項目 | 官公庁ほか | 本社 | 支社 | 電力センター （配電）
|  | 配電線路移設契約センター | 通信センター |  | 備考
|  |  |  | 補償金ｼｽﾃﾑより出力 | 補償金システムとは補償金工事事務管理システムの略
１．申込・受付・調査設計 |  | 受付・補償金ｼｽﾃﾑ入力
(1)申込・受付，調査・設計依頼 |  |  |  |  | 補償金工事処理票（配電）は
補償金工事事務取扱基準 配電線路：様式１を使用
以下配電処理票と記載
現地調査・設計
(2)現地調査（光ケーブル有無確認）
(3)配電設計報告・情報提供
補償金工事処理票（光）は
補償金工事事務取扱基準 送電線路：様式１を準用
|  |  | 設計内容・移設予定日確認 |  | 以下光処理票と記載
(4)設計内容・移設予定日確認
（5）光調査・設計依頼
光調査・設計
(6)光調査・設計
工事設計内訳書は
(7)光設計報告 |  |  |  |  | 補償金工事事務取扱基準 送電線路：様式１を準用
２．補償金契約手続
(1)対応方針決定
(2)補償交渉
(3)契約手続
契約締結
工事実施依頼
(4)工事実施依頼，受付
－S－
３．光ファイバケーブル工事
(1)工程確認
(2)停止調整（必要の都度）
請負付託・申請手続など
(3)工事実施手続 |  |  |  |  | 各種許可申請手続は必要な時期までに関係部門と協議
|  |  | 作業月日報告（作業手順表提出） |  | または依頼により実施
（4）作業管理（作業手順確認表提出）
請負付託などによる
(5)補償金工事実施
竣工検査
（6）工事竣工検査
(7)工事竣工報告 |  |  |  |  | 電力センター（配電）への提出資料はケーブルルート図，
基別台帳（写真）など
－S－
※１：補償金工事対象が送電設備地中管路等の場合は関係各所と協議の上，業務を遂行する。
※２：電柱所有者が他社の場合は，本フローに準じて，業務を遂行する。
補償金工事
処理票(配電)
配電契約書
光契約書
配電設計書
情報提供（配電処理票写,
配電設計書写）
光処理票,
光設計書
光処理票,配電処理票写,
配電設計書写
光処理票
光処理票,工事清算書，
検収通知書写 送付
光設計書
（工事設計
内訳書ほか）
工事精算書
補償金工事
処理票(光)
配電設計報告（配電処理票,配電設計書）

## 別図－１ 共架申請に伴う共架改造
ＮＷ情―０―１６（４）
電力保安光通信線業務運営取扱基準 | [5 empty] | ２０２３年７月１日
別図－１ 当社が施設する電力保安光通信線 業務フロー（３/５） 共架改造工事
業務項目 | 一般共架事業者 | 支社 |  | 電力センター（配電）
|  | 通信センター | （配電） | （共架担当個所） | （設計担当個所） | 備考
黒塗りは委託先を示す
配電柱システムとは配電柱業務支援システムの，
１．申込・受付・調査設計 | 申込書類作成・提出 |  |  | 受付・配電柱/補償金ｼｽﾃﾑ入力 | 補償金ｼｽﾃﾑより出力 | 補償金システムとは補償金工事事務管理システムの略
(1)一般共架事業者からの申込・受付 | [5 empty] | 共架様式は配電設備貸借業務取扱基準の
Ⅲ．一般共架業務に定める様式を示す。
(2)調査・設計依頼，受付
現地調査・設計
(3)現地調査（光ケーブル有無確認）
(4)配電設計報告・連絡
確認・配電柱ｼｽﾃﾑ入力
設計内容・工事予定日確認
(7)設計内容・工事予定日確認
（8）光調査・設計依頼
光調査・設計（工事費算定）
(9)光設計報告
２．改造工事費請求手続
| 確認，回答 |  | 改造工事費決定
(1)改造工事費通知
| 確認 |  | 支払請求
(2)改造工事費請求
| 支払 |  | 入金確認・通知
(3)入金通知
（工程担当個所）
(4)工事実施依頼
３．光ファイバケーブル工事 |  |  |  |  | （工程担当個所）
(1)工程確認
(2)停止調整（必要の都度）
請負付託・申請手続など
(3)工事実施手続
|  | 作業月日報告（作業手順確認表提出） |  |  | （工程担当個所）
（4）作業管理（作業手順確認表提出）
請負付託などによる
(5)補償金工事実施 |  |  |  |  | －S－
竣工検査
（6）工事竣工検査
報告
(7)工事竣工報告
電力センター（配電）への提出資料はケーブルルート図，
基別台帳（写真）など
－S－
※：電柱所有者が他社の場合は，本フローに準じて，業務を遂行する。
配電設計書
電柱明細書
共架様式1-1
共架改造工事兼共架契約申請書
共架様式4
共架改造工事費
算定回答書
共架様式2-5
共架改造工事費通知
共架様式2-7,8
メールにより通知
連絡（配電処理表写,配電設計書）
共架様式2-5,1-1,4写,
配電設計書写
共架様式2-5,
内訳書
共架改造工事費算定依頼書
共架様式2-5
メールにより連絡
改造工事費変更時は内訳書を添付
配電処理票

## 別図－１ 損害賠償
ＮＷ情―０―１６（４）
電力保安光通信線業務運営取扱基準 |  |  |  | ２０２３年７月１日
別図－１ 当社が施設する電力保安光通信線 業務フロー（４/５） 損害賠償工事
業務項目 | 支社 |  | 電力センター （配電）
| 総務広報 | 通信センター |  | 備考
１．配電柱と同時に損傷を受けた場合
|  | 事案発生（監視ｼｽﾃﾑなどで把握） | 現場調査・確認書の徴収
(1)事案発生の把握・現地調査
(2)状況報告（配電設備分） |  |  |  | 電子メール等により事故発生情報の提供
情報収集，現地調査・確認書の徴収
(3)光ケーブル状況確認（情報収集・現地調査など） |  |  |  | 電力センター（配電）より確認書（写）提供の場合もあり
(4)状況報告（光ケーブル分） |  |  |  | 電子メール等により事故発生情報の提供
損賠様式は損害賠償取扱基準に定める様式を示す。
(5)配電設備被害事故処理台帳提出
(6)通信設備被害事故発生報告書提出 |  |  |  | 設計完了後提出の場合もあり
確認書については営業所からの提供物
|  |  | 設計 | （写）の場合あり
(7)配電設計
設計資料提出
(8)配電設計報告
－S－
(9)設計内容・復旧予定日確認
光設計
(10)光設計
報告
(11)光設計報告 |  |  |  | 工事金額決定後に報告の場合もあり
(12)賠償金交渉
－S－
(13)工程確認
(14)停止調整（必要の都度）
請負付託手続など
(15)工事実施手続
作業月日報告（作業手順確認表提出）
(16)作業管理（作業手順確認表提出）
請負付託などによる
(17)損害賠償工事実施
竣工検査
(18)工事竣工検査
(19)工事竣工報告 |  |  |  | 電力センター（配電）への提出資料はケーブルルート図，
基別台帳（写真）など
２．当社が施設する電力保安光通信線のみ損傷を受けた場合
事案発生（監視ｼｽﾃﾑなどで把握）
(1)事案発生
情報収集，現地調査・確認書の徴収
(2)光ケーブル状況確認（情報収集・現地調査など）
(3)状況報告（光ケーブル分） |  |  |  | 電子メール等により事故発生情報の提供
(4)通信設備被害事故発生報告書提出 |  |  |  | 設計完了後提出の場合もあり
光設計
(5)光調査・設計
報告
(6)光設計報告 |  |  |  | 工事金額決定後に報告の場合もあり
(7)賠償金交渉
－S－
※：電柱所有者が他社の場合は，本フローに準じて，業務を遂行する。
配電設計書
確認書
損賠様式12
配電設備被害事故処理台帳
損賠様式11
確認書
損賠様式12
通信設備被害事故発生報告書
損賠様式24
確認書
損賠様式12
通信設備被害事故発生報告書
損賠様式24
以降，
１．配電柱と同時に損傷を受けた場合の(14)工事実施手続 以降と同様

## 別図－１ 自社工事
ＮＷ情―０―１６（４）
電力保安光通信線業務運営取扱基準 |  |  | ２０２３年７月１日
別図－１ 当社が施設する電力保安光通信線 業務フロー（５/５） 自社工事
業務項目 | 支社 | 電力センター
| 通信センター | （配電） | 備考
１．配電自社工事
(1)工事内容通知・協議
(2)配電設計
設計内容・工事予定日確認
(3)設計内容・工事予定日確認
光調査・設計
(4)光調査・設計 |  | －S-
(5)工程確認
(6)停止手続（必要の都度）
請負付託・申請手続など
(7)工事実施手続 |  |  | 各種許可申請手続は必要な時期までに関係部門と協議
| 作業月日報告（作業手順確認表提出） |  | または依頼により実施
(8)作業管理（作業手順確認表提出）
請負付託などによる
(9)工事実施
竣工検査
(10)工事竣工検査
(11)工事竣工報告 |  |  | 電力センター（配電）への提出資料はケーブルルート図，
基別台帳（写真）など
２．通信自社工事（巡視後の改修など）
(1)配電設備改修依頼
(2)改修方法ほか協議
(3)光設計
改修工事
（4）配電設備改修工事
（5）改修報告
※：電柱所有者が他社の場合は，本フローに準じて，業務を遂行する。
配電設計書
以降，
１．配電自社工事の(5)工程確認 以降と同様

## 別図－２ 補償金
ＮＷ情―０―１６（４）
電力保安光通信線業務運営取扱基準 | [7 empty] | ２０２３年７月１日
別図－２ TOHKnetが施設する電力保安光通信線 業務フロー（１／３） 補償金工事
業務項目 | 官公庁ほか | 本社 | 支社 |  | 電力センター（配電） |  | TOHKnet | 備考
|  | 配電線路移設契約センター | 通信センター | （配電） | （共架担当個所） | （設計担当個所）
[5 empty] | 黒塗りは委託先を示す | 黒塗りは委託先を示す
補償金システムとは補償金工事事務管理システムの略
１．申込・受付・調査設計 |  | 受付・補償金ｼｽﾃﾑ入力 |  |  |  | 補償金ｼｽﾃﾑより出力
(1)申込・受付，調査・設計依頼 | [7 empty] | 補償金工事処理票（配電）は
補償金工事事務取扱基準 配電線路：様式１を使用
以下配電処理票と記載
現地調査・設計
(2)現地調査（光ケーブル有無確認）
移設・改修工事通知書は共同収容施設の場合は収容保安様式11
設計資料提出
(3)配電設計報告・情報連絡
光ケーブル種別（電気工作物か否か）判断
(4)光ケーブル確認・通知 | [7 empty] | 配電処理票の写をＴＯＨＫｎｅｔに送付する場合の申込者の情報は，
[7 empty] | 対象ケーブル報告 | 法人等の団体そのものに関する情報（それ以外は提供しない）
(5)対象ケーブル確認 | [7 empty] | 電力と官公庁間における移設に関する協定をTOHKnetが準用可能
であるもの，もしくは同一内容でTOHKnetが官公庁と協定を締結して
|  | 情報提供 | [5 empty] | いるもの
(6)情報提供 | [7 empty] | 工事補償金算定に関する情報提供
現地調査
(7)現地調査
設計内容・移設予定日確認
(8)設計内容・移設予定日確認
(9)光設計
２．共架/共同収容契約（解約）手続（必要の都度）
(1)共架契約申請・共同収容申込（解約通知） | [7 empty] | 共架基数変更時など必要に応じて
[5 empty] | 受付・システム入力 |  |  | 〔添付資料〕
【共架】共架ルート図，電力保安光通信線基別台帳（写真） １部ずつ
|  |  |  | 受付・システム入力 |  |  |  | 【共同収容】管路等使用明細書，敷設平面図，工事設計平面図 １部ずつ
(2)共架/共同収容契約締結（解約）・通知
通知
停止調整
３．停止調整（必要の都度） | [7 empty] | 停止調整については電力保安光通信線の保守に関する覚書参照
４．補償金契約手続
工事工程の都合などにより同一に送付などができない場合は
(1)TOHKnetnet資産分取りまとめ | [7 empty] | 当社，TOHKnetそれぞれ単独で送付など行う。
取りまとめ
|  | 補償協議・合意連絡 |  |  |  |  | 確認
(2)補償協議（一括） | [7 empty] | 補償協議時の問合せで協定の解釈に関わるものは当社用地
部門が，それ以外はTOHKｎｅｔが対応を行う。
(3)契約手続
契約締結
契約締結
(4)工事実施依頼
５．光ケーブル工事 |  |  |  |  | （工程担当個所）
(1)工程確認
|  |  | 立会検査 |  |  |  | 工事実施
(2)工事実施・立会検査（立会検査は必要の都度）
|  |  | 指示・指導 |  |  |  | 確認・反映
竣工検査
（3）竣工検査（TOHKnet）
保安覚書様式は電力保安光通信線の保安管理に
(4)竣工報告 | [7 empty] | 関する覚書に定める様式を示す。
保安検査
(5)保安検査
|  |  | 指示・指導 |  |  |  | 確認・反映
検査結果が否の場合
|  |  | 確認 |  |  |  | 報告
|  |  | 承認 |  |  |  | 確認
[5 empty] | 確認 |  | 報告
６．共架/共同収容契約申請， | [6 empty] | 共架/共同収容契約（解約）手続 | 共架基数が変更になった場合は変更申請を行う。
個別契約締結（契約後変更時）
７．補償金請求
配電工事完了報告
(1)配電工事完了報告
(2)配電工事補償金請求
(3)光工事補償金請求
| 補償金支払 | [5 empty] | 入金確認
(4)補償金支払・入金確認
| 補償金支払 | 入金確認
※１：補償金工事対象が送電設備地中管路等の場合は関係各所と協議の上，業務を遂行する。
※２：電柱所有者が他社の場合は，本フローに準じて，業務を遂行する。
連絡（移設・改修工事通知書，処理票の写し，設計書の写）
配電設計書
配電
契約書
または
配電契約書
共架解約
受理書
保安様式7
共架契約
通知書
保安様式2
光契約書
←〔共架または共同収容契約内容変更が伴う場合〕
電柱明細書
保安様式1-1
共架契約
申請書
保安様式1
または
電柱明細書
保安様式1-1
共架解約
通知書
保安様式6
または
共同収容解約
受理書
収容保安様式10
共同収容
回答書
収容保安様式2
管路等使用
明細書
収容保安様式1-1
共同収容
申込書
収容保安様式1
または
管路等使用
明細書
収容保安様式1-1
共同収容
解約通知書
収容保安様式9
←〔契約後 共架・共同収容契約内容変更が伴う場合〕
光設計書
以降，
「２．共架/共同収容契約（解約）手続」
と同様
共架契約申請書ほか
共同収容申込書ほか
共架の場合
共同収容の場合
電力保安通信線移設・改修工事通知書
保安様式３
検査記録
(竣工検査･保安検査)
保安覚書様式１
保安覚書様式１，２
連絡
補償金工事
処理票(配電)
電力保安光通信線
基別台帳
保安覚書様式1-2
各２部
光工事完了
通知書
光工事補償金
請求書
配電工事完了
通知書
配電工事補償金
請求書
配電線路移転に伴う工事補償金の算定について(依頼)
配電線路移転に伴う工事補償金の算定について(回答)
工事補償金契約に関する協議書の送付について(依頼)
光契約書(案)
光設計書
工事補償金契約書の送付について(依頼)
光契約書
合意連絡（受付番号，申込者，申込事業者名）
保安検査 保安覚書様式１（写）
工事完了連絡

## 別図－２ 損害賠償
ＮＷ情―０―１６（４）
電力保安光通信線業務運営取扱基準 |  |  |  |  | ２０２３年７月１日
別図－２ TOHKnetが施設する電力保安光通信線 業務フロー（２／３） 損害賠償工事
業務項目 | 支社 |  | 電力センター | TOHKnet | 備考
| 総務広報 | 通信センター | 配電
１．配電柱と同時に損傷を受けた場合
|  | 事案発生（監視ｼｽﾃﾑなどで把握） | 現場調査・確認書の徴収
(1)事案発生・現地調査
(2)状況報告（配電設備分）
状況確認
(3)光ケーブル状況確認
情報提供
(4)情報提供（光ケーブル分） |  |  |  |  | 発生場所，状況など
現地・加害者確認（調査）
(5)現地調査・加害者確認（TOHKnet）
(6)配電設備被害事故処理台帳提出 |  |  |  |  | 損賠様式は損害賠償取扱基準に定める様式
を示す。
(7)配電設計
設計資料提出
(8)配電設計報告
(9)設計内容・復旧予定日確認
|  |  | －S－ | 設計
(10)光設計(TOHKnet)
| 賠償金交渉(電力資産分) |  |  | 賠償金交渉(TOHK資産分)
(11)賠償金交渉
停止調整
(12)停止調整（必要の都度） | －S－ |  |  |  | 停止調整については電力保安光通信線の
|  |  | 工程確認 |  | 保守に関する覚書参照
(13)工程確認
|  | 立会検査 |  | 工事実施
(14)工事実施・立会検査（立会検査は必要の都度）
|  | 指示・指導 |  | 確認・反映
竣工検査
（15）竣工検査（TOHKnet）
(16)竣工報告
保安検査
(17)保安検査
|  | 指示・指導 |  | 確認・反映
検査結果が否の場合
|  | 確認 |  | 報告
承認
－S－
２．ＴＯＨＫｎｅｔが施設する電力保安光通信線のみ
損傷を受けた場合
事案発生（監視ｼｽﾃﾑなどで把握）
(1)事案発生
状況確認（情報収集）
(2)光ケーブル状況確認（情報収集）
情報提供
(3)情報提供 |  |  |  |  | 発生場所，状況など
現地・加害者確認（調査）
(4)現地調査・加害者確認（TOHKnet）
設計
(5)光設計(TOHKnet)
賠償金交渉(TOHK資産分)
(6)賠償金交渉
停止調整
(7)停止調整（必要の都度）
※：電柱所有者が他社の場合は，本フローに準じて，業務を遂行する。
配電設計書
確認書
賠償様式12
配電設備被害事故処理台帳
賠償様式11
検査記録
(竣工検査･保安検査)
保安覚書様式１
電力保安光通信線
基別台帳
保安覚書様式1-2
以降，
１．配電柱と同時に損傷を受けた場合の(14)工事実施・立会検査（立会検査は必要の都度） 以降と同様

## 別図－２ 巡視（ケーブル）
ＮＷ情―０―１６（４）
電力保安光通信線業務運営取扱基準 |  |  |  | ２０２３年７月１日
別図－２ TOHKnetが施設する電力保安光通信線 業務フロー（３／３） 巡視
|  |  | 凡例 | ：巡視業務外で実施
業務項目 | 支社 | 電力センター | TOHKnet
| 通信センター | 配電 |  | 備考（条件，課題）
１．計画作成 |  |  | 巡視計画作成
２．巡視 |  |  | 巡視
(1)巡視実施
確認
(2)異常個所報告 |  |  |  | 保修区分Aに該当する恐れがある個所発見・
調査/改修実施の報告
|  |  | （測定調査） | 調査・改修は巡視とは別に実施する
（異常個所調査）
|  |  | （調査結果報告） | 配電設備の改修が必要な場合
（配電設備改修情報提供〔必要の都度〕）
|  | （以下，配電基準のフローによる） | （改修）
（改修） |  |  |  | 必要があれば停止手続
（改修報告）
確認
巡視結果記録
(3)巡視結果記録
巡視結果社内検査
(4)TOHKnet社内検査
保修計画に反映
(5)保修計画
|  |  | （調査結果報告） | 配電設備の改修が必要な場合
（配電設備改修情報提供〔必要の都度〕）
（以下，配電基準のフローによる）
３．保安維持状況確認 | 保安維持状況確認対象抽出
(1)状況確認対象抽出
| 保安維持状況確認 |  | 対応
(2)保安維持状況確認 |  |  |  | 記録の確認（書類審査）
実績管理で巡視標準頻度を確認
| 承認・通知（指示） |  | 確認
(3)承認・通知（指示）
改修計画反映
現場確認
(4)現場確認 |  |  |  | 判定状況など
| 承認・指導（不具合がある場合） |  | 確認・反映
(5)承認・通知（指示）
※：電柱所有者が他社の場合は，本フローに準じて，業務を遂行する。
巡視計画票
電子通信設備保修懸案事項管理表
巡視結果(懸案事項）一覧表
保安維持状況
確認票
保安管理様式３
保安維持状況
確認票
保安管理様式3